## Projekt
PROJEKT
Nazwa | dolacz.mises.pl
Autor | xxxxxxxxxxxxxx
Opis aplikacji | xxxxxxxxxxxxxx
Status dystrybucji | xxxxxxxxxxxxxx
Data rozpoczęcia | yyyy-mm-dd
Data zakończenia
Dokument wyagań
KOMPILACJA
Numer kompilacji | ??
Data utworzenia | yyyy-mm-dd
Opis zmian | Kontrola funkcjonalności zawartych na stronie: https://dolacz.mises.pl/
Wymagania | bd
Dokumenty | bd

## Kompilacja (hidden)
Numer kompilacji | 2.2
Data utworzenia | 2023-07-01
Opis zmian | Dodanie formatki pozwalajacej aktualizację danych zrealizowanych treningów
Wymagania | Dodanie do aplikacji skrótu uruchamiajacego formatke oraz ikonę na pasku zadań

## Wymagania (hidden)
ID | Nazwa wymagania wstępnego | Status wymagania | Priorytet | Typ | Nazwa wymagania | Opis wymagania | Uwagi wstępne | Status wymagania | Uwagi końcowe

## Dołącz - rejestracja
ID przypadku | Status | Przypadek | Opis | Warunek wstępny | Wersja | Wykonawca | Data realizacji | Plik filmu | Krok | Opis kroku | Rezultat oczekiwany | Rezultat aktualny | Status kroku | Opis defektu | Status defektu | Uwagi
1 | TAK | Użycie formularza rejestracyjnego | Obsługa pola [adres email] | Dostęp do interneteu, uruchomiona strona | 1 | MM | 2023-08-20 18:50:00 | Film | 1 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Hint w polu adres email informujący o braku adresu | Hint w polu adres email informujący o braku adresu | TAK |  |  | Nie można a priori uznać że adres którego struktura jest poprawna jest prawidłowyw sensie dostarczenia wiadomości. Jakaś metoda weryfikacji adresu email???
[9 empty] | 2 | Podanie błędnego adresu email "aaaa!www.xsd" | W polu wpisano adres "aaaa!www.xsd" | W polu wpisano adres "aaaa!www.xsd" | TAK
[9 empty] | 3 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Hint w polu adres email informujący o niewłaściwej strukturze adresu email | Hint w polu adres email informujący o niewłaściwej strukturze adresu email | TAK
[9 empty] | 4 | Podanie prawidłowego co do schematu adresu email "aaa@www.pl" | W polu wpisano adres "aaa@www.pl" | W polu wpisano adres "aaa@www.pl" | TAK
[9 empty] | 5 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Brak weryfikacji poprawności użyteczności adresu email | Brak weryfikacji poprawności użyteczności adresu email | TAK
[9 empty] | 6 | Podanie prawidłowego co do schematu i użyteczności adresu email {marek_mroz@op.pl} | W polu wpisano adres "marek_mroz@op.pl" | W polu wpisano adres "marek_mroz@op.pl" | TAK
[9 empty] | 7 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Hint w polu imie | Hint w polu imie | TAK
2 | NIE | Użycie formularza rejestracyjnego | Obsługa pola [Imie] | Dostęp do interneteu, uruchomiona strona, wpisany prawidłowy adrees email | 1 | MM | 2023-08-21 20:20:00 | Film | 1 | Podanie pustego imienia | Pole imie nie jest wypełnione | Pole imie nie jest wypełnione | TAK |  |  | Czy imie np.. "123456789" jest poprawne??
[9 empty] | 2 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Hint w polu Imie | Hint w polu Imie | TAK
[9 empty] | 3 | Podanie błednego imienia "1234567" | Wpisano błędne imie | Wpisano błędne imie | TAK
[9 empty] | 4 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Przejście do wyboru formatu pliku | Przejście do wyboru formatu pliku | NIE | Brak walidacji imienia | ISTOTNA USTERKA
[9 empty] | 5 | Podanie błednego imienia "marek" | Wpisano błędne imie | Wpisano błędne imie | TAK
[9 empty] | 6 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | System poprawia pisownie imienia i przechodzi do wyboru plku | System poprawia pisownie imienia i przechodzi do wyboru plku | TAK
[9 empty] | 7 | Podanie prawidłowego imienia "Marek" | Wpisano poprawne dane | Wpisano poprawne dane | TAK
[9 empty] | 8 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Przejście do wyboru formatu pliku | Przejście do wyboru formatu pliku | TAK
3 | TAK | Użycie formularza rejestracyjnego | Wybór formatu dokumentu | Dostęp do interneteu, uruchomiona strona, wpisany prawidłowy adrees email, prawidłowe imie | 1 | MM | 2023-08-21 20:30:00 | Film | 1 | Brak wyboru formatu pliku | Nie zaznaczono żadnego formatu plku | Nie zaznaczono żadnego formatu plku | TAK
[9 empty] | 2 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Hint w polu pliku PDF | Hint w polu pliku PDF | TAK
[9 empty] | 3 | Próba zaznaczeniawięcej niż jednego elementu | Jest zaznaczany tylko jeden format | Jest zaznaczany tylko jeden format | TAK
[9 empty] | 4 | Zaznaczenie elementu PDF | Jest zaznaczony format PDF | Jest zaznaczony format PDF | TAK
[9 empty] | 5 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Przejście do checkboxa z wyrażeniem zgody na dostarczanie wiadomości | Przejście do checkboxa z wyrażeniem zgody na dostarczanie wiadomości | TAK
[9 empty] | 6 | Zaznaczenie elementu MOBI | Jest zaznaczony format MOBI | Jest zaznaczony format MOBI | TAK
[9 empty] | 7 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Przejście do checkboxa z wyrażeniem zgody na dostarczanie wiadomości | Przejście do checkboxa z wyrażeniem zgody na dostarczanie wiadomości | TAK
[10 empty] | Zaznaczenie elementu EPUB | Jest zaznaczony format EPUB | Jest zaznaczony format EPUB | TAK
[9 empty] | 8 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Przejście do checkboxa z wyrażeniem zgody na dostarczanie wiadomości | Przejście do checkboxa z wyrażeniem zgody na dostarczanie wiadomości | TAK
4 | NIE | Użycie formularza rejestracyjnego | Obsługa formalizmów przetwarzania danych | Dostęp do interneteu, uruchomiona strona, wpisany prawidłowy adrees email, prawidłowe imie oraz wybrany format pliku | 1 | MM | 2023-08-22 10:35:00 | Film | 1 | Najechanie w link odnośnika "Klauzula przetwarzania danych osobowych…" | Kursor kliknięcia | Aktywny kursor edycji tekstu | NIE | Niewłaściwy kursor przy najechaniu na link | BŁĄD
[9 empty] | 2 | Kliknięcie w link odnośnika "Klauzula przetwarzania danych osobowych…" | Przeniesienie do odpowiedniego fragmentu strony | Przeniesienie do odpowiedniego fragmentu strony | TAK
[9 empty] | 3 | Kliknięcie w odnośnik powrotu | Przeniesienie do panelu rejestracji | Przeniesienie do panelu rejestracji | TAK
[9 empty] | 4 | Zaznaczenie elementu - "Powiadomienia drogą elektroniczną…." | Zaznaczenie checkboxa "Powiadomienia drogą elektroniczną…" | Zaznaczenie checkboxa "Powiadomienia drogą elektroniczną…" | TAK
[9 empty] | 5 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Hint w polu "Zgoda na ptrzetwarzanie danych osobowych…" | Hint w polu "Zgoda na ptrzetwarzanie danych osobowych…" | TAK
[9 empty] | 6 | Zaznaczenie elementu "Przetwarzanie danych osobowych…." | Zaznaczenie checkboxa "Przetwarzanie danych osobowych…." | Zaznaczenie checkboxa "Przetwarzanie danych osobowych…." | TAK
[9 empty] | 7 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Hint w polu "Powiadomienia drogą elektroniczną…" | Hint w polu "Powiadomienia drogą elektroniczną…" | TAK
[9 empty] | 8 | Zaznaczenie obu zgód | Zaznaczone obydwa checkboxy | Zaznaczone obydwa checkboxy | TAK
[9 empty] | 9 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Przeniesienie do strony "Podziękowania….." | Przeniesienie do strony "Podziękowania….." | TAK
5 | TAK | Użycie formularza rejestracyjnego | Rejestracja konta | Dostęp do interneteu, uruchomiona strona, wpisany prawidłowy adrees email, prawidłowe imie oraz zaznaczone zgody | 1 | MM | 2023-08-22 10:55:00 | Film | 1 | Pobranie pliku PDF | Zaznaczone pole "PDF" | Zaznaczone pole "PDF" | TAK
[9 empty] | 2 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Przeniesienie do strony "Podziękowania….." | Przeniesienie do strony "Podziękowania….." | TAK
[9 empty] | 4 | Pobranie pliku MOBI | Zaznaczone pole "MOBI" | Zaznaczone pole "MOBI" | TAK
[9 empty] | 5 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Przeniesienie do strony "Podziękowania….." | Przeniesienie do strony "Podziękowania….." | TAK
[9 empty] | 7 | Pobranie pliku EPUB | Zaznaczone pole "EPUB" | Zaznaczone pole "EPUB" | TAK
[9 empty] | 8 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Przeniesienie do strony "Podziękowania….." | Przeniesienie do strony "Podziękowania….." | TAK
6 | TAK | Użycie formularza rejestracyjnego | Link do filmu na YT | Dostęp do interneteu, uruchomiona strona, widoczny panel z reklamą filmu | 1 | MM | 2023-08-22 11:10:00 | Film | 1 | Kliknięcie w link w górnym lewym rogu, lub logo YT | Otwarcie nowej karty przeglądarki z uruchomionym odtwarzaniem filmu na YT | Otwarcie nowej karty przeglądarki z uruchomionym odtwarzaniem filmu na YT | TAK
[9 empty] | 2 | Użycie funkcjonalności platformy YT: "Do obejrzenia" i "Udostępnijj" | Zgodnie z funkcjonalnością platformy YT | Zgodnie z funkcjonalnością platformy YT | TAK
[9 empty] | 4 | Kliknięcie w obszar odtwarzacza | Otwarcie filmu bezpośredno w oknie strony | Otwarcie filmu bezpośredno w oknie strony | TAK
7 | NIE | Użycie formularza rejestracyjnego | Obsługa pola [adres email] TYLKO BŁĘDNE ADRESY | Dostęp do interneteu, uruchomiona strona, prawidłowe imie oraz zaznaczone zgody, wskazany typ pliku | 2 | MM | 2023-08-22 19:15:00 | Film | 1 | Podanie błędnego adresu email "aaaa!www.xsd" | Wpisanie adresu: "aaaa!www.xsd" | Wpisanie adresu: "aaaa!www.xsd" | TAK |  |  | Uwaga dotyczy tylko 1 błędu: Niestety nie umiem wskazać jednoznacznejścieżki do błędu. Wydaje się, że jest związany z niepoprawnym adresem email, ale nie jest to regułą.
[9 empty] | 2 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Hint ostrzegawczy w polu adresu email | Hint ostrzegawczy w polu adresu email | TAK
[9 empty] | 3 | Podanie błędnego adresu email "aaaa@www" | Wpisanie adresu: "aaaa@www" | Wpisanie adresu: "aaaa@www" | TAK
[9 empty] | 4 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Hint ostrzegawczy w polu adresu email | Nieoczekiwany błąd | NIE | Wyświetla się strona z błędem | BŁĄD KRYTYCZNY
[9 empty] | 5 | Podanie błędnego adresu email "aaaa@www" | Wpisanie adresu: "aaaa@www" | Wpisanie adresu: "aaaa@www" | TAK
[9 empty] | 6 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Hint ostrzegawczy w polu adresu email | Przeniesienie do strony "Podziękowania….." | NIE | Brak walidacji adresu | BŁĄD KRYTYCZNY
[9 empty] | 7 | Podanie błędnego adresu email "aaaa@-www" | Wpisanie adresu: "aaaa@-www" | Wpisanie adresu: "aaaa@-www" | TAK
[9 empty] | 8 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Hint ostrzegawczy w polu adresu email | Hint ostrzegawczy w polu adresu email | TAK
[9 empty] | 9 | Podanie błędnego adresu email "aaaa@12345" | Wpisanie adresu: "aaaa@12345" | Wpisanie adresu: "aaaa@12345" | TAK
[9 empty] | 10 | Kliknięcie w przycisk [Dołacz] | Hint ostrzegawczy w polu adresu email | Przeniesienie do strony "Podziękowania….." | NIE | Brak walidacji adresu | BŁĄD KRYTYCZNY

## Menu główne
ID przypadku | Status | Przypadek | Opis | Warunek wstępny | Wersja | Wykonawca | Data realizacji | Plik filmu | Krok | Opis kroku | Rezultat oczekiwany | Rezultat aktualny | Status kroku | Opis defektu | Status defektu | Uwagi
2_1 | NIE | Pasek nawigacyjny | Kontrola działania nawigacji ze strony paska nawigacyjnego strony głównej | Dostęp do interneteu, uruchomiona strona główna | 1 | MM | 2023-08-24 11:50:00 | Film | 1 | Kliknięcie w link strony "Artykuły" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | TAK
[9 empty] | 2 | Kliknięcie w link strony głównej | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | TAK
[9 empty] | 3 | Kliknięcie w link strony "Eboki" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/ebooki | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/ebooki | TAK
[9 empty] | 4 | Kliknięcie w link strony głównej | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | TAK
[9 empty] | 5 | Kliknięcie w link strony "Projekty" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/#projects | Skrolowanie do pod strony https://mises.pl/#projects | NIE | Niespójny z wcześniejszymi podstronami link | USTERKA PODRZĘDNA
[9 empty] | 6 | Kliknięcie w link strony głównej | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | TAK
[9 empty] | 7 | Kliknięcie w link strony "Raporty" | Zostaje otwarta strona https://raporty.mises.pl/ | Zostaje otwarta strona https://raporty.mises.pl/ | TAK
[9 empty] | 8 | Kliknięcie w link strony głównej | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | NIE | Brak menu głównego. Brak możliwości powrotu do strony głównej z poziomu menu strony, powrót do strony głównej tylko przez menu przeglądarki | USTERKA
[9 empty] | 9 | Kliknięcie w link strony "sklep" | Zostaje otwarta strona https://www.mises.sklep.pl/ | Zostaje otwarta strona https://www.mises.sklep.pl/ | TAK
[9 empty] | 10 | Kliknięcie w link strony głównej | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | NIE | Niespójna logika strony. Zostaje otwarta nowa karta, inny layout menu w karcie, niedziałający link logo. Niespójne logo. Brak możliwości powrotu do strony głównej z poziomu menu strony, powrót do strony głównej tylko przez zamknięcie podstrony | USTERKA
[9 empty] | 11 | Kliknięcie w link strony "o nas" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/o-nas | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/o-nas | TAK
[9 empty] | 12 | Kliknięcie w link strony głównej | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | TAK
[9 empty] | 13 | Kliknięcie w link strony "Kontakt" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/kontakt | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/kontakt | TAK
[9 empty] | 14 | Kliknięcie w link strony głównej | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | TAK
[9 empty] | 15 | Kliknięcie w link strony "Wesprzyj nas" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/wsparcie | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/wsparcie | TAK
[9 empty] | 16 | Kliknięcie w link strony głównej | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | TAK
[9 empty] | 17 | Kliknięcie w link strony "Dołącz" | Zostaje otwarta strona https://dolacz.mises.pl/ | W nowej karcie zostaje otwarta strona https://dolacz.mises.pl/ | TAK
[9 empty] | 18 | Kliknięcie w link strony głównej | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | NIE | Niespójny layout strony. Niespójna logika strony. Link do strony głównej otwiera nową kartę zamiast powrócić do już otwartej. | USTERKA
2_1 | NIE | Pasek nawigacyjny | Kontrola działania nawigacji ze strony paska nawigacyjnego strony głównej | Dostęp do interneteu, uruchomiona strona główna | 2 | MM | 2023-08-24 11:50 | Film | 1 | Kliknięcie w link strony "Raporty" | Zostaje otwarta strona https://raporty.mises.pl/ | Zostaje otwarta strona https://raporty.mises.pl/ | TAK
[9 empty] | 2 | Weryfikacja layoutu | Menu spójne ze stroną główną | Menu niespójne ze stroną główną | NIE | Niespójne layout menu. Niespójne logo firmy | USTERKA
[9 empty] | 3 | Kliknięcie w link strony głównej | Powrót do strony głównej przez kliknięcie w logo firmy | Odświerzenie strony https://raporty.mises.pl/ | NIE | Niespójna logika strony. | BŁĄD
[9 empty] | 4 | Kliknięcie w link strony głównej | Powrót do strony głównej przez funkcję powrotu przeglądarki | Powrót do strony głównej przez funkcję powrotu przeglądarki | TAK
[9 empty] | 5 | Kliknięcie w link strony "Sklep" | Zostaje otwarta strona https://www.mises.sklep.pl/ w aktualnej karcie | Zostaje otwarta strona https://www.mises.sklep.pl/ w nowej karcie | NIE | Niespójna logika strony. | BŁĄD
[9 empty] | 6 | Weryfikacja layoutu | Menu spójne ze stroną główną | Menu niespójne ze stroną główną | NIE | Niespójne layout menu. Niespójne logo firmy | USTERKA
[9 empty] | 7 | Kliknięcie w link strony głównej | Powrót do strony głównej przez kliknięcie w logo firmy | Odświerzenie strony https://www.mises.sklep.p | NIE | Niespójna logika strony. | BŁĄD
[9 empty] | 8 | Kliknięcie w link strony głównej | Powrót do strony głównej przez funkcję powrotu przeglądarki | Odświerzenie strony https://www.mises.sklep.p | NIE | Niespójna logika strony. | BŁĄD
[9 empty] | 9 | Zmknięcie karty "Sklep" | Pozostaje otwarta karta ze stroną główną | Pozostaje otwarta karta ze stroną główną | TAK
[9 empty] | 10 | Kliknięcie w link strony "Dołącz" | Zostaje otwarta strona https://dolacz.mises.pl/ na karcie głównej | Zostaje otwarta strona https://dolacz.mises.pl/ w nowej karcie | NIE | Niespójna logika strony. | BŁĄD
[9 empty] | 11 | Weryfikacja layoutu | Menu spójne ze stroną główną | Menu niespójne ze stroną główną | NIE | Niespójne layout menu. Niespójne logo firmy | USTERKA
[9 empty] | 12 | Kliknięcie w link strony głównej | Powrót do strony głównej przez kliknięcie w logo firmy | Zostaje otwarta strona https://dolacz.mises.pl/ w nowej karcie | NIE | Niewłaściwa logika strony | BŁĄD
[10 empty] | Kliknięcie w link strony głównej | Powrót do strony głównej przez funkcję powrotu przeglądarki | Niedostępna funkcja przeglądarki | NIE |  | USTERKA PODRZĘDNA
[9 empty] | 13 | Zmknięcie karty "Sklep" | Pozostaje otwarta karta ze stroną główną | Pozostaje otwarta karta ze stroną główną | TAK
2_2 | NIE | Pasek nawigacyjny | Kontrola działania nawigacji ze strony paska nawigacyjnego strony"Artykuły" | Dostęp do interneteu, uruchomiona strona "Artykuły" | 1 | MM | 2023-08-25 10:30 | Film | 1 | Kliknięcie w link strony Głównej | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | TAK
[9 empty] | 2 | Kliknięcie w link strony "Artykuły" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | TAK
[9 empty] | 3 | Kliknięcie w link strony "Eboki" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/ebooki | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/ebooki | TAK
[9 empty] | 4 | Kliknięcie w link strony "Artykuły" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | TAK
[9 empty] | 5 | Kliknięcie w link strony "Projekty" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/#projects | Skrolowanie do pod strony https://mises.pl/#projects | NIE | Niespójny z wcześniejszymi podstronami link | USTERKA PODRZĘDNA
[9 empty] | 6 | Kliknięcie w link strony "Artykuły" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | TAK
[9 empty] | 7 | Kliknięcie w link strony "Raporty" | Zostaje otwarta strona https://raporty.mises.pl/ | Zostaje otwarta strona https://raporty.mises.pl/ | TAK
[9 empty] | 8 | Kliknięcie w link strony "Artykuły" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | Brak linka powrotnego do strony "Artykuły" | NIE | Brak menu głównego. Brak możliwości powrotu do strony "Artykuły" z poziomu menu strony, powrót do strony głównej tylko przez menu przeglądarki | USTERKA
[9 empty] | 9 | Kliknięcie w link strony "sklep" | Zostaje otwarta strona https://www.mises.sklep.pl/ | Zostaje otwarta strona https://www.mises.sklep.pl/ | TAK
[9 empty] | 10 | Kliknięcie w link strony "Artykuły" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | Brak linka powrotnego do strony "Artykuły" | NIE | Niespójna logika strony. Zostaje otwarta nowa karta, inny layout menu w karcie, niedziałający link logo. Niespójne logo. Brak możliwości powrotu do strony "Artykuły" z poziomu menu strony, powrót do strony głównej tylko przez menu przeglądarki | USTERKA
[9 empty] | 11 | Kliknięcie w link strony "o nas" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/o-nas | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/o-nas | TAK
[9 empty] | 12 | Kliknięcie w link strony "Artykuły" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | TAK
[9 empty] | 13 | Kliknięcie w link strony "Kontakt" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/kontakt | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/kontakt | TAK
[9 empty] | 14 | Kliknięcie w link strony "Artykuły" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | TAK
[9 empty] | 15 | Kliknięcie w link strony "Wesprzyj nas" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/wsparcie | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/wsparcie | TAK
[9 empty] | 16 | Kliknięcie w link strony "Artykuły" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | TAK
[9 empty] | 17 | Kliknięcie w link strony "Dołącz" | Zostaje otwarta strona https://dolacz.mises.pl/ | W nowej karcie zostaje otwarta strona https://dolacz.mises.pl/ | TAK
[9 empty] | 18 | Kliknięcie w link strony "Artykuły" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | NIE | Niespójny layout strony. Niespójna logika strony. Brak linku powrotnego. Powrót do strony "Artykuły" tylko po zamknięciu strony "Dołącz" | USTERKA
2_3 | NIE | Pasek nawigacyjny | Kontrola działania nawigacji ze strony paska nawigacyjnego strony"Raporty" | Dostęp do interneteu, uruchomiona strona "Raporty" | 1 | MM | 2023-08-26 18:30 | Film | 1 | Użycie linku zawartego w logo instytutu | Zostaje otwarta strona https://mises.pl | Pozostje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | NIE | Niespójna logika strony. Brak linku powrotnego do strony głównej. | USTERKA
[9 empty] | 2 | Kliknięcie w link strony "Raporty" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | TAK
[9 empty] | 3 | Kliknięcie w link strony "Zaloguj" | Zostaje otwarta strona https://raporty.mises.pl/login | Zostaje otwarta strona https://raporty.mises.pl/login | TAK
[9 empty] | 4 | Kliknięcie w link strony "Raporty" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | TAK
[9 empty] | 5 | Scrolowanie do podstrony "Zarejestruj" | Przejście do podstrony https://raporty.mises.pl/#formIndicatorTop | Przejście do podstrony https://raporty.mises.pl/#formIndicatorTop | TAK
[9 empty] | 6 | Kliknięcie w link strony "Raporty" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | TAK
[9 empty] | 7 | Scrolowanie do podstrony "Wesprzyj" | Przejście do podstrony https://raporty.mises.pl/#formIndicator | Przejście do podstrony https://raporty.mises.pl/#formIndicator | TAK
[9 empty] | 8 | Kliknięcie w link strony "Raporty" | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | Zostaje otwarta strona https://mises.pl/artykuly | TAK
2_4 |  | Pasek nawigacyjny | Kontrola działania nawigacji ze strony paska nawigacyjnego strony"Sklep"